## Survey
# | Oblasť | Kategória | Otázka | 0 - Nie/ 1 - Áno
1 | Základy | Produktové vlastníctvo | Produktový vlastník je určený
2 | Základy | Produktové vlastníctvo | Produktový vlastník prioritizuje backlog
3 | Základy | Produktové vlastníctvo | Produktový vlastník je v kontakte s Tímom
4 | Základy | Produktové vlastníctvo | Produktový vlastník má priamy kontakt so zákazníkmi
5 | Základy | Produktové vlastníctvo | Jeden hlas z tímu produktových vlastníkov
6 | Základy | Tím | Tím má backlog sprintu
7 | Základy | Tím | Backlog sprintu je viditeľný
8 | Základy | Tím | Backlog produktu je viditeľný
9 | Základy | Tím | Backlog sprintu je denne aktualizovaný členmi tímu
10 | Základy | Tím | Iba tím môže zmeniť backlog sprintu
50 | Základy | Tím | Tím sedí spolu
51 | Základy | Tím | Maximálne 12 ľudí v tíme
52 | Odporúčané | Tím | Tím má všetky znalosti pre splnenie definície hotovo
53 | Odporúčané | Tím | Členovia tímu nemajú priradené špecifické roly
11 | Základy | Denné stretnutie | Denné stretnutia sa konajú
12 | Základy | Denné stretnutie | Denné stretnutia sa konajú v ten istý čas denne
13 | Základy | Denné stretnutie | Všetci členovia tímu s aktívni počas denných stretuntí
14 | Základy | Denné stretnutie | Úlohy sú aktualizované pred denným stretuntím
15 | Základy | Denné stretnutie | Pre každú úlohu je známy zostávajúci čas ešte pred denným stretuntím
16 | Základy | Denné stretnutie | Denné stretnutie je krátke a k veci
17 | Základy | Denné stretnutie | Denné stretnutie je moderované Scrum Mastrom
| Základy | Denné stretnutie | Produktový vlastník vie o neplánovaných úlohach a zaoberá sa ich plánovaním
18 | Základy | Denné stretnutie | Problémy sú známe a adresované
19 | Základy | Demo | Demo sa robí v každom sprinte
20 | Základy | Demo | Prezentovaný je funkčný a otestovaný produkt
21 | Základy | Demo | Produktový vlastník a zákazníci poskytujú spätnú väzbu
22 | Základy | Demo | Svet je pozvaný (iné tímy atď.)
23 | Základy | Demo | Dĺžka dema je obmedzená
24 | Základy | Demo | Všetky pripomienky sú zapísané
25 | Základy | Demo | Stav práce je prezentovaný (ukončené/neukončené stories, burn down graf)
26 | Základy | Definícia Hotovo | Všetci členovia tímu poznajú Definíciu Hotovo
27 | Základy | Definícia Hotovo | Testeri sú zahrnutí v definícii hotovo
28 | Základy | Definícia Hotovo | Definícia hotovo je dosiahnuteľná v jednej iterácii
29 | Základy | Retrospektíva | Retrospektíva sa robí v každom sprinte
30 | Základy | Retrospektíva | Retrospektíva končí konkrétnymi návrhmi
31 | Základy | Retrospektíva | Niektoré návrhy sú implementované
32 | Základy | Retrospektíva | Retrospektívy sa zúčastňuje celý tím
33 | Základy | Backlog produktu | Produktový vlastník má produktový backlog
34 | Základy | Backlog produktu | Najdôležitejšie položky sú určené podľa hodnoty
35 | Základy | Backlog produktu | Najdôležitejšie položky sú odhadnuté
36 | Základy | Backlog produktu | Tím zapísal odhad náročnosti
37 | Základy | Backlog produktu | Najdôležitejšie položky sú dostatočne malé nato, aby boli realizovateľné v sprinte
38 | Základy | Backlog produktu | Produktový vlastník rozumie príčinám existencie položiek v backlogu
55 | Odporúčané | Backlog produktu | Produktový vlastník má víziu, ktorá je podporená backlogom produktu
56 | Odporúčané | Backlog produktu | Backlog produktu a vízia je viditeľná
57 | Odporúčané | Backlog produktu | Každý člen tímu odhaduje náročnosť
58 | Odporúčané | Backlog produktu | Produktový vlastník je dostupný počas odhadovania náročnosti
59 | Odporúčané | Backlog produktu | Odhadovaná je relatívna veľkosť a nie čas
69 | Odporúčané | Rýchlosť | Rýchlosť je meraná
70 | Odporúčané | Rýchlosť | Všetky položky backlogu sprintu majú odhad náročnosti
71 | Odporúčané | Rýchlosť | Produktový vlastník používa rýchlosť počas plánovania
72 | Odporúčané | Rýchlosť | Rýchlosť zahŕňa iba ukončené položky
39 | Základy | Plánovanie sprintu | Porady plánovania sprintu sa konajú
40 | Základy | Plánovanie sprintu | Produktový vlastník je zúčastnený
41 | Základy | Plánovanie sprintu | Produktový vlastník má aktualizovaný backlog produktu
42 | Základy | Plánovanie sprintu | Počas plánovania sprintu participuje celý Tím
43 | Základy | Plánovanie sprintu | Plánovanie vyúsťuje do konkrétneho plánu sprintu
44 | Základy | Plánovanie sprintu | Celý tím verí, že plán je realizovateľný
45 | Základy | Plánovanie sprintu | Produktový vlastník je spokojný s prioritami
46 | Základy | Časové iterácie | Dĺžka iterácie je menej ako 4 týždne
47 | Základy | Časové iterácie | Sprint končí vždy načas
48 | Základy | Časové iterácie | Tím nie je rušený ani riadený zvonku
49 | Základy | Časové iterácie | Tím zvyčajne aj dodá to, čo sľubil
54 | Odporúčané | Časové iterácie | Iterácie, ktoré nie je možné ukončiť načas, sú ukončené okamžite
60 | Odporúčané | Problémy | Celý tím pozná problémy, ktoré Tím brzdia
61 | Odporúčané | Problémy | Scrum master má stratégiu ako napraviť problémy
62 | Odporúčané | Problémy | Scrum master sa zameriava na odstránenie problémov
63 | Odporúčané | Problémy | Problémy, ktoré nevie tím riešiť, sú prednesené manažmentu
64 | Odporúčané | Majstrovstvo | Tím má scrum mastra
65 | Odporúčané | Majstrovstvo | Scrum master sedí s tímom
66 | Odporúčané | Majstrovstvo | V sprinte sú položky sprintu spodrobnené do úloh
67 | Odporúčané | Majstrovstvo | Úlohy v sprinte sú odhadnuté
68 | Odporúčané | Majstrovstvo | Priebežné úlohy majú denne aktualizovaný odhad
73 | Pozitívne indikátory | Všeobecné | Práca na projekte nás baví a máme energiu!
74 | Pozitívne indikátory | Všeobecné | Práca nadčas nie je pravidlo a je dobrovoľná
75 | Pozitívne indikátory | Všeobecné | Experimentuje, diskutujeme a kritizujeme náš proces.

## Overview
Areas
Created by Dusan Kocurek, ScrumDesk company based on http://www.crisp.se/scrum/checklist/scrum-checklist.pdf made by Henrik Kniberg